## Planificació realitzada
Diagrama de Gantt - Planificació
Setmanes | Setembre, 3 | Setempre, 4 | Octubre, 1 | Octubre, 2 | Octubre, 3 | Octubre, 4 | Novembre, 1 | Novembre, 2 | Novembre, 3 | Novembre, 4 | Desembre, 1 | Desembre, 2 | Desembre, 3 | Desembre, 4 | Gener, 1 | Gener, 2 | Gener, 3 | Gener, 4 | Febre, 1 | Febrer, 2 | Febrer, 3
Iteració 1
Reunió inicial
Informe inicial
Instal·lar LaTex
Iteració 2
Primera sessió de seguiment
Buscar informació i estat de l´art
Definir objectius
Detallar planificació i tasques
Preparar entorn de treball
Instal·lar Python i IDE
Instal·lar llibreries necessàries per la iteració
Exploratory Data Analysis
Classificadors Tradicionals
Classificador: Naïve Bayes
Classificador: Decision Tree
Classificador: Random Forest
Classificador: Support Vector Machine
Classificador: K Nearest Neighbour
Treballar en l'informe de progrés 1
Millorar resultats
Boosting
Bagging
Hyper Parameter Tuning
Grid Search
Random Search
Bayesian Optimization
ratificar planificació (si escau)
Proposar canvis (si escau)
Iteració 3
Segona sessió de seguiment
Instal·lar llibreries necessàries per la iteració
RNN
LSTM
GRU
Informe de progrés 2
Transformer
GPT
BERT
RoBERTa
Iteració 4
Tercera sessió de seguiment
Treure conclusions del treball
Vacances
Versió proivisional informe final
quarta sessió de seguiment
Preparar dossier
Versió provisional presentació
Cinquena sessió de seguiment
Versió definitiva informe final
Versió definitiva presentacio
Preparar defensa TFG
Defensa TFG
Planificat
Realitzat a temps
Realitzat for a de temps

## Planificació inicial
Diagrama de Gantt - Planificació
Setmanes | Setembre, 3 | Setempre, 4 | Octubre, 1 | Octubre, 2 | Octubre, 3 | Octubre, 4 | Novembre, 1 | Novembre, 2 | Novembre, 3 | Novembre, 4 | Desembre, 1 | Desembre, 2 | Desembre, 3 | Desembre, 4 | Gener, 1 | Gener, 2 | Gener, 3 | Gener, 4 | Febre, 1 | Febrer, 2 | Febrer, 3
Iteració 1
Reunió inicial
Informe inicial
Instal·lar LaTex
Iteració 2
Primera sessió de seguiment
Buscar informació i estat de l´art
Definir objectius
Detallar planificació i tasques
Preparar entorn de treball
Instal·lar Python i IDE
Instal·lar llibreries necessàries per la iteració
Exploratory Data Analysis
Classificadors Tradicionals
Classificador: Naïve Bayes
Classificador: Decision Tree
Classificador: Random Forest
Classificador: Support Vector Machine
Classificador: K Nearest Neighbour
Treballar en l'informe de progrés 1
Millorar resultats
Boosting
Bagging
Hyper Parameter Tuning
Grid Search
Random Search
Bayesian Optimization
ratificar planificació (si escau)
Proposar canvis (si escau)
Iteració 3
Segona sessió de seguiment
Instal·lar llibreries necessàries per la iteració
RNN
LSTM
GRU
Informe de progrés 2
Transformer
GPT
BERT
RoBERTa
Iteració 4
Tercera sessió de seguiment
Treure conclusions del treball
Vacances
Versió proivisional informe final
quarta sessió de seguiment
Preparar dossier
Versió provisional presentació
Cinquena sessió de seguiment
Versió definitiva informe final
Versió definitiva presentacio
Preparar defensa TFG
Defensa TFG